## Página1
Legenda
Equipes | Tarefas | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 |  | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 |  | Semana 18
|  | 2024-08-05 |  |  |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-09-02 |  |  |  |  | 2025-09-08 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 |  | 2025-12-01 | Equipes | concluido | pendente
| Controle | [27 empty] | Z | [6 empty] | Z |  |  |  | FIM | Z | G-Gêrencia
Gerencia | [41 empty] | A-Análise e Projeto
| Formação da equipe | G | G | G | G | G | [35 empty] | C-Codificação
| Descrição do projeto | [7 empty] | G | G | G | [30 empty] | S-SQA
| Metricas e estimativas | [12 empty] | G | G | G
Documentação | Grafico de Gant | [14 empty] | G | G | G | [7 empty] | G | G | G
| Plano de Projeto | [14 empty] | G | G | G | [7 empty] | G | G | G
| Documento de requisitos | [10 empty] | A | A | A | A |  |  | A | A
| Casos de Uso de Alto Nível | [17 empty] | A | A | A
| Casos de Uso Expandidos | [17 empty] | a | a | a
| Diagramas de Caso de Uso | [19 empty] | a | a
| Modelo Conceitual | [19 empty] | A | a | a
| Diagrama de Sequência | [23 empty] | a | a | a
Diagrama de Colaboração
| Diagrama de Classes | [25 empty] | a | a
SQA
| Revisar Documento de Requisitos | [14 empty] | S | S
| Revisar Casos de Uso | [24 empty] | s
| Revisar Modelo Conceitual | [25 empty] | s
Revisar Diagrama de Sequência
Revisar Diagrama de Colaboração
Revisar Diagrama de Classes
Correção do Modelo Conceitual
Correção do Diagrama de Classes
Correção do Diagrama de Sequência
Correção do Diagrama de Colaboração
Codificação
Gerar Casos de Teste
Testar funcionamento do sistema